**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE CONSULTORÍA “DISEÑO DE PROCESO DE FORMACIÓN PARA FORMADORES PARA REPLICA DE CAPACITACIONES”**

1. **EL PROYECTO**

El proyecto “Fortalecer a los defensores jóvenes y del medioambiente para la democracia en El Salvador (FortES)” NDICI HR INTPA/2022/439-345, será ejecutado por Christian Aid , la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA) y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD por sus siglas en inglés). El proyecto tiene una duración de 36 meses, iniciando en febrero de 2022.

El proyecto fortalecerá a personas defensoras del medio ambiente (PDDA) cuya labor a través de sus organizaciones cubre 44 municipios de 7 departamentos: La Libertad, La Paz, Morazán, Usulután, San Vicente, San Miguel, La Unión. Todos los municipios se encuentran en el Corredor Seco y en todos ellos hay presencia y trabajo de al menos una de las organizaciones de PDDA beneficiarias que están compuestas por personas que viven en dichos municipios y conocen las problemáticas ambientales de primera mano lo que las coloca en un lugar privilegiado para reconocer y actuar contra los abusos a sus derechos. Los grupos destinatarios son los siguientes: 4 Redes de Juntas de Agua (RJdA) que agrupan a 49 JdA y representan a 43,118 personas; 4 Mesas Territoriales (MT) que agrupan a 41 OSC; 280 jóvenes defensores miembros de 12 organizaciones juveniles y; 2 mesas municipales de Jiquilisco y Tecoluca.

El objetivo de la acción es contribuir a la participación significativa de organizaciones territoriales en la defensa y promoción de los derechos ambientales y de la democracia en El Salvador, en esta lógica se harán tres grandes áreas de intervención:

Fortalecer las capacidades de las JdA y organizaciones territoriales de mujeres y jóvenes para la defensa de la gestión comunitaria del agua con enfoque de interseccionalidad, a través de la combinación de capacitaciones, talleres y jornadas formativas en temáticas diferentes pero complementarias, y con componentes tanto teóricos como prácticos.

Incrementar el acceso a mecanismos de protección a personas defensoras de la gestión comunitaria del agua y del medio ambiente a través del desarrollo de actividades prácticas que irán más allá de la mera formación e incorporarán la creación de protocolos de respuesta con una clara ruta de activación y actuación, así como la creación y mejora de redes de respuesta comunitaria de atención en emergencia.

Establecer alianzas de cooperación y solidaridad nacional e internacional para la protección y respaldo a la labor de personas defensoras de la gestión comunitaria del agua y el medio ambiente, esto junto con las acciones de incidencia de las otras dos realizaciones, empuja a la acción fuera de lo meramente territorial para trabajar a niveles nacionales e internacionales coordinando con instituciones nacionales responsables del trabajo con la juventud, con otras OSC presentes en otros países centroamericanos que trabajan para lograr la protección de los recursos medioambientales, y con organizaciones y organismos internacionales enfocados a la defensa de los DDHH

1. **OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN**

* **Objetivo General**

Diseñar malla curricular de un proceso de formación de formadores sobre las siguientes temáticas: derechos ambientales, diálogo y cultura de paz, con énfasis en la transformación de conflicto ambientales; incluyendo el desarrollo curricular, enfoque pedagógico, contenidos y metodología que conformarán el proceso formativo para ser implementado en modalidad presencial durante 4 sesiones.

* **Objetivos Específicos**
* Diseñar cartas didácticas para el desarrollo de la formación que incluya: desarrollo de los contenidos, bibliografía sugerida para abordaje de temas, herramientas prácticas para planificar, desarrollar y evaluar actividades de aprendizaje, técnicas para el manejo de grupos, técnicas de educación popular, uso de tecnologías en el aprendizaje, técnicas para mantener la atención y dinámicas de integración.
* Diseñar manual de facilitación para facilitadores de cada una de sus sesiones.
* Diseñar manual de participante de cada una de sus sesiones.
* Dotar un kit de herramientas prácticas y teóricas para la formación de grupos bajo un enfopque participativo, vivencial y de educación popular

1. **ACTIVIDADES Y ENFOQUE DEL PROCESO DE FORMACIÓN**
2. El diseño de curricula y cartas metodológicas de las sesiones intensivas de formación para formadores.
3. El proceso de formación se desarrollará en modalidad presencial, con una estructura de 4 jornadas de 4 días continuos, dividido metodológicamente en dos sesiones por día, cada una de ellas con una duración de 3 horas. La metodología del proceso de formación será tipo campamento lo que permitrá alojamiento de los participantes.
4. Las sesiones y jornada se sugieren se realicen desde una perspectiva práctica, con un enfoque de aprender-haciendo, en la que se permita la clara comprensión de las diversas herramientas para formadores que incluyan: técnicas para el manejo de grupos, técnicas de educación popular y pedagogía, uso de tecnologías en el aprendizaje, técnicas para mantener la atención
5. Propuesta actualizada de bibliografía y metodologías de enseñanza y aprendizaje.
6. El proceso de formación debe de contener 8 sesiones teórico-prácticas y debe ser diseñado de manera individual cada una de las sesiones con su carta didáctica correspondiente, en la que se especifique: metodologías, recursos a utilizar, propuesta de facilitador/a, temario a abordar, entre otros que la persona consultora considere pertinente.
7. El diseño curricular de cada una de las sesiones deberá corresponder a las temáticas priorizadas al proceso de formación y bajo un enfoque de innovación, contextualización de la realidad nacional y del perfil de participante y de las organizaciones provenientes.
8. Se deberá elaborar un manual de participante y un manual para facilitación de cada una de las sesiones según la persona consultora diseñe la jornada.
9. Se elaborará una propuesta de caja de herramientas pedagógicas y de materiales para que las personas formadas puedan replicar cursos de formación en torno a las temáticas del proyecto “derechos ambientales, derechos digitales, incidencia digital, liderazgo, diálogo y cultura de paz, con énfasis en la transformación de conflicto ambientales”
10. Contenidos sugeridos:
11. Fundamentos de la educación comunitaria y de personas organizadas
12. Métodos y técnicas de enseñanza popular
13. Liderazgo y carácteristicas de la persona facilitadora
14. Técnicas comunicación persuasiva en la facilitación
15. Planificación y diseño de procesos de formación
16. Técnicas de facilitación de procesos comunitarios
17. Dinámicas de grupo y técnicas participativas
18. Herramientas prácticas de activación y concentración
19. Creación de un entorno de aprendizaje inclusivo y colaborativo
20. Estrategias para el manejo de grupos divers
21. Estrategias para el empoderamiento de comunidades vulnerables y promoción de espacios inclusivos y equitativos

**\*Se promueve que la persona consultora incorpore, con base en su experiencia, contenidos que aporten de la mejor manera a las temáticas base para el cumplimiento de los objetivos de la consultoría y la buena implementación del proceso de formación.**

1. **PERFIL DE PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN**

El proceso de formación debe estar diseñado para liderazgos de organizaciones de sociedad civil con énfasis en organizaciones de juventudes, defensoras del medio ambiente, juntas de agua y mesas territoriales del Foro del Agua. El grupo meta máximo será de 25 personas en cada una de las ediciones del curso desarrolladas.

De acuerdo con los propósitos y objetivos antes planteados, se ha definido el perfil de las personas participantes en el proceso de formación:

* 1. Ser miembro/a de las organizaciones, juntas de agua y mesas territoriales del foro del agua participantes en el proyecto o de las socias que lo ejecutan.
  2. Capaz de asumir el compromiso para asistir, participar y realizar las tareas encomendadas en la totalidad del proceso de formación.
  3. Tener capacidad de análisis y discusión.
  4. Contar con buena expresión oral y escrita.
  5. Dispuesto/a la aplicación del enfoque de género.
  6. Tolerancia y respeto a la diversidad de pensamiento, ideología, creencias y orientación sexual.
  7. Compromiso de poner en práctica el conocimiento en su organización.
  8. Se incentiva a la participación de mujeres, jóvenes y personas de la diversidad sexual.
  9. Provenientes de diversos departamentos: La Libertad, San Salvador, San Vicente, Usulután, La Unión, Morazán y San Miguel

1. **ACTIVIDADES ESPERADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONSULTORÍA**

Se desarrollarán las siguientes actividades:

1. Elaboración de un plan de trabajo sobre el desarrollo de la consultoría, conforme a los tiempos programados en el cronograma correspondiente.
2. Reuniones presenciales o virtuales para definir aspectos fundamentales de las temáticas y enfoques metodológicos en el diseño de la malla curricular
3. Realización de propuesta de malla curricular, cartas/guías didácticas por sesión
4. Diseño de manual de participante y manual de facilitación por cada una de las sesiones diseñadas dentro del proceso de elaboración de malla curricular para el proceso de formación.
5. Identificación de las metodologías pertinentes, acorde al nivel de las participantes de los procesos de formación a desarrollar, procurando facilitar herramientas, conocimientos e insumos que refuercen los saberes previos y experiencias de las participantes.
6. Diseñar el contenido de las sesiones, así como el material de apoyo que sea requerido para desarrollar los contenidos programados, preparación de herramientas, bibliografía actualizada y lecturas exaula que fortalezcan el desarrollo del proceso formativo
7. **PRODUCTOS ESPERADOS**

La persona contratada deberá presentar tres productos, los cuales establecerán el calendario de pagos:

1. Plan de trabajo de la consultoría.
2. Diseño integral de malla curricular del proceso de formación.
3. Diseño de cartas/guías didácticas por cada una de las sesiones diseñadas en la malla curricular.
4. Diseño de 1 manual de facilitación para facilitadores que incorporé metodológicamente el abordaje y desarrollo de cada una de las sesiones de la malla curricular, recursos a utilizar, entre otros.
5. Diseño de 1 manual para la participantes que incorporé la metodología y contenido que se desarrollará en cada una de las sesiones planteadas en la malla curricular para su replica en ediciones comunitarias.
6. Diseño de caja de herramientas pedagógicas y de materiales para la replica de procesos de formación
7. **CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN**

De acuerdo con lo expresado en estos términos de referencia, el consultor/a desarrollará sus actividades en función del cumplimiento de los objetivos, bajo las siguientes condiciones:

* La persona contratada responde organizacionalmente al equipo técnico del NIMD responsable de la ejecución del programa. Será responsable de la planificación y ejecución de las actividades estipuladas en estos TDR.
* Estos términos de referencia son de carácter obligatorio para el desarrollo de las actividades previstas. No obstante, cuando el contratado/a determine la necesidad de introducir modificaciones en los alcances deberá proponerlos al NIMD, demostrando su conveniencia y será esta quien evalúe las modificaciones sugeridas; preparando para tal fin comunicación por escrito con el correspondiente dictamen.
* El contratado/a deberá realizar un examen exhaustivo de los objetivos que se pretenden alcanzar y está obligado a presentar las alternativas que, de acuerdo con su experiencia y a la información, sean factibles de implementar, aun cuando no se exprese de manera directa en los términos de referencia.
* El contratado/a realizará su trabajo en estrecha coordinación con el NIMD; sin embargo, ello no libera al contratado /a de la responsabilidad única por los resultados alcanzados y por las recomendaciones que formule una vez concluido el mismo.
* El contratado /a deberá ser flexible, cuando se trate de mejorar la metodología de trabajo.
* Queda expresamente prohibido al contratado/a traspasar o ceder cualquier título los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La trasgresión de esta disposición dará lugar a la caducidad del contrato.
* Todos los productos generados por los servicios contratados son propiedad única y exclusiva del NIMD, quedándole prohibido su venta, reproducción y transferencia por cualquier medio a terceros, sin la previa autorización escrita del Instituto.

**Comunicación:**

* La persona contratada deberá garantizar una comunicación constante por correo electrónico, u otro mecanismo que se establezca, con las personas definidas por la parte contratante para dar seguimiento a la consultoría.

**Seguimiento administrativo:**

* La persona contratada tendrá a NIMD El Salvador como responsable contractual, quien dará el seguimiento administrativo respectivo.

1. **CRONOGRAMA**

El tiempo máximo de ejecución de la consultoría es de 6 semanas, dando inicio posterior a la firma de contrato por servicios profesionales.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **SEMANAS** | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. Entrega del plan de trabajo, guía metodológica y reunión de coordinación con equipo del consorcio. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diseño integral de malla curricular del proceso de formación |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diseño de cartas/guías didácticas por cada una de las sesiones diseñadas en la malla curricular. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diseño de 1 manual de facilitación para facilitadores que incorporé metodológicamente el abordaje y desarrollo de cada una de las sesiones de la malla curricular, recursos a utilizar, entre otros |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diseño de 1 manual para la participantes que incorporé la metodología y contenido que se desarrollará en cada una de las sesiones planteadas en la malla curricular para su replica en ediciones comunitarias |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diseño de caja de herramientas pedagógicas y de materiales para la replica de procesos de formación |  |  |  |  |  |  |

1. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**

El cronograma de pagos establecido es el siguiente:

1. **20 %** al presentar producto 1
2. **40 %** al finalizar producto 2, y 3
3. **40 %** al finalizar producto 4, 5 y 6
4. El monto de la oferta económica no se verá modificado en función de subcontrataciones por parte de la persona contratada para la consultoría.
5. La relación será de carácter contractual por la prestación de servicios profesionales.
6. El monto de la oferta será sometido a los descuentos de ley, con exención del IVA (del cual el proyecto es exento).
7. En el contrato se establecerán condiciones que garanticen el cumplimiento de los plazos.
8. Pueden presentar ofertas personas naturales o jurídicas y debiendo presentar factura consumidor final o recibo a nombre de **NIMD NDICI HR INTPA/2022/439-345**

**Formación académicaa y experiencia:**

* Profesional en sociología, ciencias políticas, ciencias sociales, docencia, relaciones internacionales, ciencias jurídicas y/o carreras afines con el diseño de procesos de formación relacionados a temas sobre defensa de derechos humanos con énfasis en formación comunitaria y popular.

**Se valorará:**

* Experiencia de 1 año o más en diseño de procesos de formación, facilitación de proceso de formación, metodologías de enseñanza y aprendizaje, entre otros.
* Experiencia de al menos 2 procesos diseñados de formación en temas vinculados a estos TDR o derechos humanos.
* Experiencia de al menos 1 proceso diseñado de formación a formadores.

1. **EVALUACIÓN DE OFERTAS**

A continuación, se muestra la tabla que será empleada por el comité evaluador de las ofertas recibidas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **CRITERIOS A EVALUAR EN OFERTA** | **PUNTAJE POR CRITERIO** |
| **1** | **Presentación de la oferta.** La oferta presentada ¿contiene los documentos solicitados y los documentos que acrediten la calidad técnica, limpieza y correcta redacción? | **20** |
| **2** | **Formación académica** ¿La persona ofertante es profesional en áreas solicitadas en perfil de personas participantes con al menos 3 años de experiencia? | **10** |
| **3** | **Experiencia general.** ¿La persona ofertante tiene experiencia laboral valiosa en diseño, desarrollo o implementación de proceso de formación en temáticas descritas? | **15** |
| **4** | **Experiencia en actividades o proyectos similares.** ¿La oferta recibida evidencia experiencia en diseño al menos 2 procesos de formación relacionados con el tema propuesto? 10%  ¿La oferta recibida evidencia experiencia en diseño al menos 1 proceso de formación a formadores? 10% | **20** |
| **5** | **Verificación de la oferta.** ¿La propuesta manifiesta consistencia definiendo con claridad cómo se desarrollará el trabajo, con un cronograma que detalle los tiempos de ejecución y entrega? | **15** |
| **6** | **Precio de la oferta.** ¿Cómo se valora el precio solicitado? ¿El precio corresponde con la propuesta metodológica ofertada? | **20** |
| **Total** | | **100** |

1. **EVALUACIÓN DE OFERTAS**

Las personas que deseen ofertar a esta consultoría deberán enviar:

**1. Currículum vitae,** detallando los aspectos que evidencien el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado XI (PERFIL REQUERIDO PARA LAS PERSONAS POSTULANTES).

**2.** **Oferta técnica** - **económica**

Las ofertas serán recibidas hasta el 15 de enero de 2025 con el asunto: **“Consultoría formación para formadores FORTES”**

Deben remitirse a los siguientes correos electrónicos: [mariovaliente@nimd.org](mailto:mariovaliente@nimd.org) y [juanmelendez@nimd.org](mailto:juanmelendez@nimd.org)

Se requiere que las ofertas sean remitidas a las 2 direcciones antes indicadas. No serán tomadas en cuenta las propuestas que se reciban posterior al periodo de aplicación, y que no cumplan con todos los parámetros anteriormente descritos.